**แบบ จ.1-1**

**(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 5)**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2**

**กลยุทธ์ที่** 4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการให้บริการทางการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม

5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถรองรับการแข่งขันของประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **๑. ชื่อโครงการ** | ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยเพียงพอต่อการใช้บริการ |
| **๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | การปฏิรูปการศึกษาในช่วงทศวรรษที่ 2 มุ่งเน้นที่กระบวนการและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะผู้เรียนเป็นกลไกในการพัฒนาชาติ เพื่อสร้างความพร้อมด้านวิชาการที่จะออกไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนำความรู้ความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคม นำสังคมไปสู่ความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป้าหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงสุด ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพครบวงจร รวมทั้งการเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างครบถ้วนในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาต่อ ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการมีความต้องการที่จะยกมาตรฐานความรู้สู่ระดับสากล โดยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้เรียนทุกกลุ่มให้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้และนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยรองรับการใช้บริการด้านศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน |
| **๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ** | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงสุด  2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล  3.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสื่อการเรียนการสอนด้านการศึกษาให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา |
| **4. ตัวชี้วัดและ**  **ค่าเป้าหมาย** | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยคะแนน o-net ม.๓ (ร้อยละ 3 ) |
| **5. ผลผลิต/ผลลัพธ์** | **ผลผลิต**  1.มีค่าเฉลี่ยคะแนน o-net ม.๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี  2.บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และมีทักษะที่มีความพร้อมต่อการสอนเพิ่มขึ้น  **ผลลัพธ์**  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้บริการ รวมทั้งมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม |
| **6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์** | **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **๑) ยุทธศาสตร์ชาติ**:ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  **๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)**:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  **3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:** ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ  **4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล**:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่  **5) ยุทธศาสตร์จังหวัด**:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  **6) นโยบายสำคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ**:-  **ความพร้อมของโครงการ**  1)พื้นที่ดำเนินการ  ☑ ดำเนินการได้ทันที  2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  ☑ มีและสมบูรณ์  3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที |
| **7. ระยะเวลา**  **งบประมาณ**  **พื้นที่เป้าหมาย** | ดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  176,000,000 บาท  จังหวัดสมุทรปราการ |
| 1. **กิจกรรมหลักของโครงการ** ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยเพียงพอต่อการใช้บริการ | |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** สร้างเสริมทักษะและองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  -ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  **งบประมาณรวม** 21,000,000 **บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 21,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงศึกษาธิการ |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน  -จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  **งบประมาณรวม 45,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 45,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงศึกษาธิการ |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนการสอนให้มาตรฐานและปลอดภัย เพียงพอต่อการใช้งาน  -ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งประกอบ  -ก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งประกอบ  -ก่อสร้าง/ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสิ่งประกอบ  **งบประมาณรวม 45,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 45,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** 1.กระทรวงศึกษาธิการ  2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** การยกระดับคุณภาพภาษาต่างประเทศให้แก่สถานศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยี  -เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้วยการใช้เทคโนโลยี (The Enhancement of Skills English of the Secondary Education Service Area Office 6 via Technology)  -ฝึกอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  -ฝึกอบรมนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ)  **งบประมาณรวม 35,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 35,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** 1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  2.มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** การเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้วยการใช้เทคโนโลยี  -การจัดการเรียนรู้ ก่อนการทดสอบโดยใช้ MYENGLISHGYM, an assessment tool  -ทำเครื่องมือจัดการเรียนรู้โดย MYENGLISHGYM, an assessment tool และ นำมาใช้กับ โรงเรียนทุกโรงเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา  -มีการอบรมให้แก่ทุกโรงเรียนทั้งหมดที่อยู่ในโครงการในจังหวัดสมุทรปราการ  ทุกโรงเรียน  **งบประมาณรวม 30,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 30,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ |