**แบบ จ.1-1**

**(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 2)**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2**

**กลยุทธ์ที่** 1. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะด้านฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับรายได้ และสร้างโอกาสในการมีงานทำของประชาชน

2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการผลิตและการค้า

พร้อมกับการเสริมสร้างการรวมกลุ่มทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง

4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการให้บริการทางการศึกษา

การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **๑. ชื่อโครงการ** | ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน |
| **๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม** **มีคุณภาพ มีคุณค่า** สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังในการพัฒนาสังคม **โดยส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำในผู้สูงอายุ** **ควบคู่กับการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง** โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมอง ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของผู้ประสบภาวะยากลำบากสูงกว่าวัยอื่นทั้งหมด ความยากจนเป็นปัจจัยแรก ที่นำมาสู่ภาวะดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงาน ไม่มีหลักประกันทั้งในรูปแบบเงินบำนาญ เงินออม และมีโอกาสจำกัดที่จะทำงานภาคแรงงานในระบบ เนื่องจากมีการศึกษาน้อย การขาดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับ ความเสื่อมของสภาพร่างกายตามวัยและโรคภัยที่มากขึ้น ก่อให้เกิดภาวการณ์พึ่งพาที่สูงขึ้นและมีความต้องการการดูแลระยะยาวจากสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญในการยกย่องให้การดูแล สุขภาพจิต สุขภาพกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข |
| **๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ** | 1.เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะอาชีพเสริม มีทางเลือกในการประกอบอาชีพให้มีรายได้เป็นของตนเอง  2.เพื่อให้เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  3เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการได้ทราบถึงสิทธิ โอกาส และช่องทางในการเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการช่วยเหลือคนพิการ |
| **4. ตัวชี้วัดและ**  **ค่าเป้าหมาย** | 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากรจำนวน 1,000 คน (ร้อยละ2)  2.ร้อยละที่ลดลงของอัตราการว่างงาน(ร้อยละ 5) |
| **5. ผลผลิต/ผลลัพธ์** | **ผลผลิต**  1.มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากรจำนวน 1,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี  2.มีอัตราการว่างงานลดลงร้อยละ 5 ต่อปี  **ผลลัพธ์**  1.ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น  2.คนพิการ ผู้สูงอายุและเยาวชนได้รับองค์ความรู้ที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข |
| **6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์** | **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **๑) ยุทธศาสตร์ชาติ**: ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  **๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)**:ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  **3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:** ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  **4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล**:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่  **5) ยุทธศาสตร์จังหวัด**: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  **6) นโยบายสำคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ**:  **ความพร้อมของโครงการ**  1)พื้นที่ดำเนินการ  ☑ ดำเนินการได้ทันที  2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  ☑ มีและสมบูรณ์  3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที |
| **7. ระยะเวลา**  **งบประมาณ**  **พื้นที่เป้าหมาย** | ดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  709,090,000 บาท  จังหวัดสมุทรปราการ |
| 1. **กิจกรรมหลักของโครงการ** ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน | |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ  -การปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ทันสมัย  -การสร้างหลักประกันด้านรายได้  -การสนับสนุนการขยายช่วงอายุการทำงานของแรงงานของผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ  -การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  **งบประมาณรวม 15,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอปท. ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ  -ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพ  **งบประมาณรวม 5,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**:กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: ฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน  -ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพ  **งบประมาณรวม 11,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 11,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอปท. ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: การสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่  -สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการเร่งด่วน  **งบประมาณรวม 28,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 28,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: กรมการปกครอง |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของประชาชน ทุกคนในจังหวัดสมุทรปราการมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี  -ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย  -ถ่ายทอดองค์รู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนพึ่งตนเองได้  -พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยตามกลุ่มวัย  **งบประมาณรวม 187,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 135,000,000 | 15,000,000 | 187,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี  -จัดกิจกรรมวันพิการสากล  -จัดกิจกรรมนันทนาให้แก่คนพิการ  **งบประมาณรวม** 7,500,000 บาท   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 7,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ  -จัดอบรม/ศึกษาดูงานการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้  -จัดอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้คนพิการ  -จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  **งบประมาณรวม 21,550,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 4,310,000 | 4,310,000 | 4,310,000 | 4,310,000 | 4,310,000 | 21,550,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ  -จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน  -จัดกิจกรรมและนันทนาการต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ  -ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ  **งบประมาณรวม 409,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 81,900,000 | 81,900,000 | 81,900,000 | 81,900,000 | 81,900,000 | 409,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานสู่ความเป็น Excellent Labour  -จัดฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับแรงงาน  **งบประมาณรวม 2,540,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 500,000 | 540,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2,540,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน |
| 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการให้สามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standaed) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Safety Thailand)  -ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสถานประกอบการ  -ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standaed) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Safety Thailand)  **งบประมาณรวม 800,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 800,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน |
| 8.11 กิจกรรมหลักที่ 11  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** รณรงค์เสริมสร้างสุขภาพแรงงานเพื่ออาชีวอนามัยในการทำงานที่ดีสู่ไทยแลนด์ 4.0  -ถ่ายทอดองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบการ  **งบประมาณรวม 6,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 6,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน |
| 8.12 กิจกรรมหลักที่ 12  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาผลิตภาพแรงงานเพื่อเพิ่มต้นทุนชีวิต  -ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงาน  **งบประมาณรวม 3,700,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 500,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 500,000 | 500,000 | 3,700,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน |
| 8.13 กิจกรรมหลักที่ 13  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน  -เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ  ตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน  **งบประมาณรวม 5,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| 8.14 กิจกรรมหลักที่ 14  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)  -เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)  **งบประมาณรวม 2,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| 8.14 กิจกรรมหลักที่ 15  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** หมู่บ้านต้นแบบบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน  **งบประมาณรวม 2,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 6,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| 8.14 กิจกรรมหลักที่ 16  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** สถานีพลังงานชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสมุทรปราการ  **งบประมาณรวม 10,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| 8.14 กิจกรรมหลักที่ 17  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** รณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานในบ้าน วัด โรงเรียน-เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)  **งบประมาณรวม 5,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| 8.14 กิจกรรมหลักที่ 18  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตพลังงานไฟฟ้าในหน่วยราชการ  **งบประมาณรวม 3,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 3,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| 8.14 กิจกรรมหลักที่ 19  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลอง  **งบประมาณรวม 5,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,425,758 | 1,425,758 | 1,425,758 | 1,425,758 | 1,425,758 | 7,128,790 |   **ผู้รับผิดชอบ:** ที่ทำการปกครองอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กรมการปกครอง |