**แบบ จ.1-1**

**(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 3)**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5**

**กลยุทธ์ที่** ๑.สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านภัยคุกคาม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง เพื่อป้องกันและเตรียมการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน

2.สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยในการสร้างความสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

6.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการข่าวด้านความมั่นคง ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

7.ส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนสามารถบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัยและการฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้น

8.สร้างเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและรับมือสาธารณภัย ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **๑. ชื่อโครงการ** | ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ |
| **๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | ปัจจุบันภัยคุกคาม ความมั่นคงมีขอบเขตที่กว้างขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมากขึ้นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ประกอบด้วยทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก และผลจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาประกอบกับเกิดปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรที่ส่งผลต่อเนื่องเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนและความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทำให้การเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ในขณะที่ความมั่นคงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย มีแนวโน้มจะเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยง ทั้งการโจมตีและการจารกรรมทางไซเบอร์ จึงจำเป็นต้องกำหนด มาตรการป้องกันทำได้ยากและไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาจะตกเป็น เป้าหมายการโจมตีมากขึ้นเพราะมีความล้าหลังทางเทคโนโลยีและขาดความรู้ในการกำหนดมาตรการป้องกันที่ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง นอกจากนี้ อิทธิพลของสื่อประเภทเครือข่ายสังคมเป็นเครื่อง มือสำคัญของประชาชนในการรวมตัวดำเนินกิจกรรมทางสาธารณะและการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง สื่อดังกล่าวมีโอกาสถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด เพื่อโจมตี บ่อนทำลาย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงการ แพร่กระจายถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังที่มีฐานมาจากอคติและการเลือกปฏิบัติซึ่งอาจทำให้เกิดความเกลียดชังและปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำหรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อันประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้า อาวุธ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวและควบคุมได้ยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนจากการใช้ประโยชน์ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้การก่ออาชญากรรมข้ามชาติทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีเจ้าหน้าที่ ของรัฐเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพบว่าความเชื่อมโยงระหว่าง การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเนื่องจากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง การขยายการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นจึงควรจะบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและสกัดกั้นภัยคุกคามดังกล่าว |
| **๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ** | 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการ รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  2.เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ |
| **4. ตัวชี้วัดและ**  **ค่าเป้าหมาย** | 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคง (ร้อยละ10)  2.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง(ร้อยละ10) |
| **5. ผลผลิต/ผลลัพธ์** | **ผลผลิต**  1.หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 10 มีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง  2.หมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  3.ประชาชาชนร้อยละ 80 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคดีอาชญากรรมและยาเสพติด  4.ประชาชนร้อยละ 80 สามารถป้องกันตนเองเบื้องต้นได้  **ผลลัพธ์**  1.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  2.ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าว เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคง |
| **6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์** | **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **๑) ยุทธศาสตร์ชาติ**:ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  **๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)**: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  **3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:** ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  **4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล**:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่  **5) ยุทธศาสตร์จังหวัด**: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  **6) นโยบายสำคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ**:  **ความพร้อมของโครงการ**  1)พื้นที่ดำเนินการ  ☑ ดำเนินการได้ทันที  2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  ☑ มีและสมบูรณ์  3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที |
| **7. ระยะเวลา**  **งบประมาณ**  **พื้นที่เป้าหมาย** | ดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  328,947,950 บาท  จังหวัดสมุทรปราการ |
| 1. **กิจกรรมหลักของโครงการ** | ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  -ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ  -จัดตั้งเครือข่ายและหาสมาชิกเครือข่าย  **งบประมาณรวม 9,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: 1. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  2.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิกเครือข่ายการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน  -ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ  -จัดตั้งจุดตรวจและค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย  **งบประมาณรวม 19,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 19,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: 1.ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ  2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และพัฒนาเทคโนโลยีรองรับให้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่  -จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและฝึกอบรมการใช้งาน  **งบประมาณรวม** 101,100,000 **บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 25,000,000 | 1,100,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 101,100,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** การให้ความรู้แก่นายจ้าง/เจ้าของเรือประมงทะเลเกี่ยวกับการไม่บังคับใช้แรงงาน และแรงงานขัดหนี้  -ถ่ายทอดองค์ความรู้  **งบประมาณรวม 917,950 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 117,950 | 917,950 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** สร้างความปลอดภัยโดยรอบถนนริมเขื่อน เขตเทศบาลตำบลบางปู  **งบประมาณรวม 150,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 25,000,000 | 50,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 150,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และอปท.ในพื้นที่ |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมการทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำผิดกฎหมาย  **งบประมาณรวม 10,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** 1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ  2.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** อปท.ในพื้นที่ |
| 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน  -จัดตั้งชุด ชรบ. และฝึกอบรม  -จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่  -ฝึกอบรมประชาชน เด็ก เยาวชน ในการป้องกันตนเอง  **งบประมาณรวม 7,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 7,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:**   1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 2. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ   **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ตามศาสตร์พระราชา  -ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการดูแลผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเลี่ยง  -จัดค่ายทักษะชีวิต ให้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) อบรมผู้เรียน ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด ทะเลาะวิวาทและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และกิจกรรม จิตอาสา จำนวน ๓ วัน ๒ คืน  **งบประมาณรวม 10,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานศึกษาการจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานศึกษาการจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.8 กิจกรรมหลักที่ 9  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** สนับสนุนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการช่วยเหลือประชาชน (ชรบ.) อำเภอเมืองสมุทรปราการ  **งบประมาณรวม 10,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 7,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานศึกษาการจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานศึกษาการจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ตามศาสตร์พระราชา  -ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการดูแลผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเลี่ยง  -จัดค่ายทักษะชีวิต ให้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) อบรมผู้เรียน ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด ทะเลาะวิวาทและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และกิจกรรม จิตอาสา จำนวน ๓ วัน ๒ คืน  **งบประมาณรวม 10,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานศึกษาการจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานศึกษาการจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** สนับสนุนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการช่วยเหลือประชาชน (ชรบ.) อำเภอเมืองสมุทรปราการ  **งบประมาณรวม 7,500,000บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 7,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ |
| 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  **งบประมาณรวม 13,930,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,786,000 | 2,786,000 | 2,786,000 | 2,786,000 | 2,786,000 | 13,930,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** ที่ทำการปกครองอำเภอบางพลี  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** ที่ทำการปกครองอำเภอบางพลี |