**แบบ จ.1-1**

**(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 2)**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4**

**กลยุทธ์ที่** 1.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

4.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการให้ความเข้มแข็ง

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **๑. ชื่อโครงการ** | เพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ |
| **๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลใกล้กรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพแข็งแกร่งในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งรองรับความเจริญด้านโลจิสติกส์ ที่พร้อมด้วยระบบคมนาคมขนส่ง และยังเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินระดับนานาชาติของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายแห่งหลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ อีกทั้งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และสินค้าของฝากของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ แต่จากสถิติด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการยังไม่มีการขยายตัวมากเท่าที่ควร และส่วนใหญ่มีเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหญ่ของเอกชนที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จัก ในขณะที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีคุณค่าอีกหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการยังไม่เป็นที่รู้จัก การส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว |
| **๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ** | 1.เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  2.เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น  3.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ |
| **4. ตัวชี้วัดและ**  **ค่าเป้าหมาย** | 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว (ร้อยละ10)  2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ10) |
| **5. ผลผลิต/ผลลัพธ์** | **ผลผลิต**  1.ประชาชนมีรายได้จากท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  2.มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  **ผลลัพธ์**  ธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง |
| **6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์** | **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **๑) ยุทธศาสตร์ชาติ**:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  **๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)**:ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  **3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:** ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  **4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล**:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ  **5) ยุทธศาสตร์จังหวัด**: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  **6) นโยบายสำคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ**:  **ความพร้อมของโครงการ**  1)พื้นที่ดำเนินการ  ☑ ดำเนินการได้ทันที  2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  ☑ มีและสมบูรณ์  3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที |
| **7. ระยะเวลา**  **งบประมาณ**  **พื้นที่เป้าหมาย** | ดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  717,690,000 บาท  จังหวัดสมุทรปราการ |
| 1. **กิจกรรมหลักของโครงการ** | เพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  -ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและสิ่งประกอบ  **งบประมาณรวม 144,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 10,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 144,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** 1.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  2.ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** จัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบ “one day trip” และกิจกรรมเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ  -ประชาสัมพันธ์เชิญชวน  -จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ “one day trip”  **งบประมาณรวม 37,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 12,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 37,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: 1.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  2.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเครือข่าย  -ถ่ายทอดองค์ความรู้  -ฝึกทักษะ และพัฒนาความรู้นำไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจบริการ  -ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง  **งบประมาณรวม 52,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 10,000,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,600,000 | 52,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: 1.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  2.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** 1.ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ  2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ  -กิจกรรม Road show ด้านการท่องเที่ยว  **งบประมาณรวม 15,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: 1.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ  2.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  3.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเล่าขาน วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112  **งบประมาณรวม 15,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** จัดงานประเพณีสงกรานต์  -สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์  **งบประมาณรวม 33,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 33,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ งานสมโภชสมุทรปราการ  -จัดงานสมโภชสมุทรปราการ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  **งบประมาณรวม 51,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 10,000,000 | 51,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  2.สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:**- |
| 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการในช่วงเทศกาล ปีใหม่  -จัดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  **งบประมาณรวม 17,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 17,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  -จัดทำนิตยสาร รายเดือน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  -ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่น ๆ  **งบประมาณรวม 2,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 2,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** จัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  -จัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  **งบประมาณรวม 15,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.11 กิจกรรมหลักที่ 11  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** จัดงานประเพณีรับบัว  -สนับสนุนการจัดงานประเพณีรับบัว  **งบประมาณรวม 50,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.12 กิจกรรมหลักที่ 12  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น (งานลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ)  -จัดงานลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ  **งบประมาณรวม 25,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.13 กิจกรรมหลักที่ 13  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** เสริมสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  -ออกแบบผลิตสื่อ หนังสือ คู่มือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  -จัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์  **งบประมาณรวม 100,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.14 กิจกรรมหลักที่ 14  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ“ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย”  -จัดงานแสดง ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม  **งบประมาณรวม 40,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,0000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 40,000,0000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.15 กิจกรรมหลักที่ 15  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ (Billboard)  -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ (Billboard) จำนวน 2 ป้าย  **งบประมาณรวม 32,800,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 41,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.16 กิจกรรมหลักที่ 16  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และนันทนาการ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่  -จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด  **งบประมาณรวม 8,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 8,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.17 กิจกรรมหลักที่ 17  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ  **งบประมาณรวม 27,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 27,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.18 กิจกรรมหลักที่ 18  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  **งบประมาณรวม 7,500,000บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 7,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.19 กิจกรรมหลักที่ 19  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** เชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดสมุทรปราการ  **งบประมาณรวม 17,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 17,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.20 กิจกรรมหลักที่ 20  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัย ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง**งบประมาณรวม 2,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.21 กิจกรรมหลักที่ 21  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อสุขภาพ  **งบประมาณรวม 15,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.22 กิจกรรมหลักที่ 22  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนบางปลานวัติวิถี  (บ้านบางกะอี่) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน  **งบประมาณรวม 1,090,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 1,090,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ |