**แบบ จ.1-1**

**(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 4)**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5**

**กลยุทธ์ที่** 1. สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านภัยคุกคาม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง เพื่อป้องกันและเตรียมการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน

8. สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยในการสร้าง ความสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **๑. ชื่อโครงการ** | เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ |
| **๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มจำนวนของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงการพัฒนาจังหวัดฯ ที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักประกอบกับภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากหลายจังหวัด ซึ่งในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆที่เกิดขึ้น เช่นสถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่ส่งผลเป็นวงกว้าง และสร้างความเสียหมายให้กับทรัพย์สินของประชาชน จึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมในลักษณะที่สามารถบริหารจัดการวิกฤติการณ์และภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นป้องกัน สำหรับการแก้ไขและการฟื้นฟูสถานการณ์ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นในระดับรุนแรงมากขึ้น ควบคู่กับการขยายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับภัยพิบัติดังกล่าว |
| **๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ** | 1.เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน เพื่อรองรับการเผชิญภัยคุกคามทั้งด้านสาธารณภัย ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่รวมถึงการบรรเทา ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ  2.เพื่อบูรณาการและผนึกกำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย และการฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้น  3.พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ |
| **4. ตัวชี้วัดและ**  **ค่าเป้าหมาย** | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนได้รับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ (ร้อยละ20) |
| **5. ผลผลิต/ผลลัพธ์** | **ผลผลิต**  1.ประชาชาชนร้อยละ 80 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคดีอาชญากรรมและยาเสพติด  2.ประชาชนร้อยละ 20 สามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ  **ผลลัพธ์**  1.ประชาชนในพื้นที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย และการฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้น  2.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| **6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์** | **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **๑) ยุทธศาสตร์ชาติ**: ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  **๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)**:ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  **3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:** ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  **4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล**: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่  **5) ยุทธศาสตร์จังหวัด**: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  **6) นโยบายสำคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ**:  **ความพร้อมของโครงการ**  1)พื้นที่ดำเนินการ  ☑ ดำเนินการได้ทันที  2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  ☑ มีและสมบูรณ์  3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที |
| **7. ระยะเวลา**  **งบประมาณ**  **พื้นที่เป้าหมาย** | ดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  385,000,000 บาท  จังหวัดสมุทรปราการ |
| 1. **กิจกรรมหลักของโครงการ** เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันภัยพิบัติเบื้องต้น  -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย และอื่น ๆ  **งบประมาณรวม 25,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดภัยธรรมชาติ  -จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวัง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ  -จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดภัยธรรมชาติ  **งบประมาณรวม 29,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันภัยพิบัติ การแจ้งเตือน การระงับภัย การบรรเทาภัย  -ซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องมือ และวัสดุ/อุปกรณ์  -จัดหาเครื่องมือ และวัสดุ/อุปกรณ์เพิ่มเติม  **งบประมาณรวม 50,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:**  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4  งบประมาณ  รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อระงับ และเตือนภัย  -จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการเตือนภัย และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อระงับ และเตือนภัย  **งบประมาณรวม 10,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: 1.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** การฟื้นฟู และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  -แจกจ่ายถุงยังชีพ  -ตรวจประเมินสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  -จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก  **งบประมาณรวม 250,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 250,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** 1.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** การเตรียมความพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ  -ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ  -จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึก  **งบประมาณรวม 25,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:**  1.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ  2.ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**:สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ |